## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Member Name | Start Testing | Finish Testing | % Testing
Header | 2026-10-17 | 2026-10-21 | 100% | Phương Thảo | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 100%
Carousel | 2026-10-17 | 2026-10-21 | 100% | Phương Thảo | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 100%
Solid Features | 2026-10-17 | 2026-10-21 | 100% | Phương Thảo | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 100%
Reputation | 2026-10-17 | 2026-10-21 | 100% | Phương Thảo | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 100%
Integrations | 2026-10-17 | 2026-10-21 | 100% | Phương Trang | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 100%
Testimonials | 2026-10-17 | 2026-10-21 | 100% | Phương Trang | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 100%
Pricing Plans | 2026-10-17 | 2026-10-21 | 100% | Phương Trang | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 100%
Message | 2026-10-17 | 2026-10-21 | 100% | Phương Trang | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 100%
News and Blogs | 2026-10-17 | 2026-10-21 | 100% | Phương Trang | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 100%
Footer